## Sheet1
序号 | 内容 | 工作量预估（人天数） | 备注
1 | 美工ui升级 | 4 | 此次修改将再次给与美工图，待确认后作为标准执行
2 | 管理端菜单与报表配置页面，增加报表排序功能 | 4 | 需后端接口配合，升级接口
3 | 管理端菜单与报表配置页面，增加报表图标配置功能 | 4 | 需后端接口配合，升级接口
4 | 管理端所有配置页面，增加列表模糊查询功能 | 3 | 前端模糊，无需后端接口配合
5 | 移动端新增欧普云页面，页面内容为菜单和报表融合， 同时满足新的页面ui风格继承需集成的app页面风格 | 4 | 将原来的菜单列表页面和报表列表页面融合成一个页面
6 | portal页面新增单点登录页面配合完成，单点登录方式 | 3 | 需要后台配合提供接口
7 | portal页面新增欧普云页面，页面内容为菜单和报表融合 内容、界面风格类似移动端欧普云页面 | 4 | 将原来的菜单列表页面和报表列表页面融合成一个页面