## Sheet1
序号 | 内容 | 备注 | 说明 | 新增工作量（人天） | 新增说明
1 | 美工 | 2018/9/6前项目做了一版 2018/9/6页面UI推翻做了第二版 2018/9/14登录页ui重做 | 已完成 | 4 | 2018/9/6页面UI推翻做了第二版 2018/9/14登录页ui重做
2 | 后台管理端登录页面 |  | 已完成
3 | 后台管理端登录首页 | 页面内容为三个配置页面的配置入口 | 已完成
4 | 后台管理端人员与群组管理页面 |  | 已完成
5 | 后台管理端群组与菜单管理页面 | 包含菜单基础增删维护功能模块 | 已完成 | 1 | 增加菜单基础增删维护功能模块
6 | 后台管理端菜单与报表配置页面 |  | 已完成
7 | pc上ad登录方式登录页面 |  | 已完成
8 | pc上portal首页，页面内容为菜单列表和报表列表融合 | 首页如何两张验证登录方式 一、ad登录方式，二、bpm继承跳转登录方式 其中第二种方式，完成验证，实现bpm系统嵌入 | 已完成 | 3 | 将原来的菜单列表和报表列表重新开发融合在一个页面
9 | pc上portal表详情页面 | 报表详情页面，优化嵌入显示后台报表详情内容 | 已完成
10 | 微信端首页，页面内容为菜单列表和报表列表融合 | 全新的另一种验证登录方式，完成验证，实现微信嵌入 | 已完成
11 | 微信端报表详情页面 | 报表详情页面，优化嵌入显示后台报表详情内容 | 已完成
12 | app端首页，页面内容为菜单列表和报表列表融合 | 全新的另一种验证登录方式，完成验证，实现app嵌入 app嵌入为2018/9/6号意见新增工作内容 | 已完成 | 4 | app嵌入为2018/9/6号意见新增工作内容
13 | app端报表详情页面 | 报表详情页面，优化嵌入显示后台报表详情内容 app嵌入为2018/9/6号意见新增工作内容 | 已完成 | 1 | app嵌入为2018/9/6号意见新增工作内容
14 | pc上原portal首页，页面内容为菜单列表 | 已完成、9月6号后作废，根据第二版要求将此两个页面重现开发为一个页面 | 已完成、9月6号后作废
15 | pc上原报表列表页面 |  | 已完成、9月7号后作废
16 | 管理端菜单与报表配置页面，增加报表排序功能 | 需后端接口配合，升级接口 2018/9/6提出 | 2018/9/6提出 一期未实施
17 | 管理端菜单与报表配置页面，增加报表图标配置功能 | 需后端接口配合，升级接口 2018/9/6提出 | 2018/9/6提出 一期未实施
18 | 管理端所有配置页面，增加列表模糊查询功能 | 前端模糊，无需后端接口配合 2018/9/6提出 | 2018/9/6提出 一期未实施